## Sheet1
Mã công việc | Tên công việc | Thời gian thực hiện | Mốc thời gian cụ thể | Chi phí
1.1.1 | Lập kế hoạch quản lí phạm vi | 2 | 14/03/2024 - 15/03/2024 | 3000000
1.1.2 | Thu thập yêu cầu | 2 | 18/03/2024 - 19/03/2024 | 3000000
1.1.3 | Định nghĩa phạm vi | 3 | 19/03/2024 - 21/03/2024 | 4500000
1.1.4 | Tạo WBS | 2 | 21/03/2024 - 22/03/2024 | 3000000
1.1.5 | Kiểm tra phạm vi | 3 | 25/03/2024 - 27/03/2024 | 4500000
1.1.6 | Kiểm soát phạm vi | 2 | 26/03/2024 - 29/03/2024 | 3000000
1.2.1 | Lập kế hoạch quản lí thời gian | 2 | 01/04/2024 - 02/04/2024 | 3000000
1.2.2 | Xác định các hoạt động | 3 | 01/04/2024 - 03/04/2024 | 4500000
1.2.3 | Sắp xếp thứ tự các hoạt động | 2 | 04/04/2024 - 05/04/2024 | 3000000
1.2.4 | Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động | 2 | 04/04/2024 - 05/04/2024 | 3000000
1.2.5 | Phát triển lịch biểu | 3 | 08/04/2024 - 12/04/2024 | 4500000
1.2.6 | Kiểm soát lịch biểu | 2 | 15/04/2024 - 16/04/2024 | 3000000
1.3 | Quản lí nguồn lực | 3 | 15/04/2024 - 17/04/2024 | 4500000
2.1.1 | Xác định các yêu cầu chức năng | 2 | 18/04/2024 - 19/04/2024 | 3000000
2.1.2 | Xác định các yêu cầu phi chức năng | 2 | 22/04/2024 - 23/04/2024 | 3000000
2.2.1 | Thiết kế wireframes | 3 | 24/04/2024 - 26/04/2024 | 4500000
2.2.2 | Thiết kế giao diện trang thông tin nội bộ | 2 | 02/05/2024 - 03/05/2024 | 3000000
2.2.3 | Thiết kế giao diện trang biểu mẫu và tài liệu | 2 | 06/05/2024 - 07/03/2024 | 3000000
2.2.4 | Thiết kế giao diện trang người dùng | 2 | 06/05/2024 - 07/03/2024 | 3000000
2.3.1 | Thiết kế ERD | 3 | 08/05/2024 - 10/05/2024 | 4500000
2.3.2 | Ràng buộc toàn vẹn | 3 | 08/05/2024 - 10/05/2024 | 4500000
2.3.3 | Thiết kế các bảng dữ liệu và quan hệ | 3 | 08/05/2024 - 10/05/2024 | 4500000
2.3.4 | Thiết kế schema cho cơ sở dữ liệu | 3 | 08/05/2024 - 10/05/2024 | 4500000
3.1.1 | Xây dựng trang Login | 1 | 13/05/2024 - 13/05/2024 | 1500000
3.1.2 | Xây dựng trang Thư viện tài liệu và quy chế | 4 | 14/05/2024 - 17/05/2024 | 6000000
3.1.3 | Xây dựng trang thông báo | 8 | 17/05/2024 - 24/05/2024 | 12000000
3.1.4 | Xây dựng trang User (Admin, Users) | 7 | 27/05/2024 - 02/06/2024 | 10500000
3.2.1 | Phát triển Api Login | 1 | 13/05/2024 - 13/05/2024 | 1500000
3.2.2 | Phát triển Api Thư viện tài liệu, quy chế | 4 | 14/05/2024 - 17/05/2024 | 6000000
3.2.3 | Phát triển Api Bảng tin, Truyền thông, Lịch | 8 | 17/05/2024 - 24/05/2024 | 12000000
3.2.4 | Phát triển Api Admin, Users | 7 | 27/05/2024 - 02/06/2024 | 10500000
4.1 | Thử nghiệm Alpha | 3 | 03/06/2024 - 04/06/2024 | 4500000
4.2 | Thử nghiệm Beta | 3 | 03/06/2024 - 04/06/2024 | 4500000
Tổng chi phí |  |  |  | 153000000